## Sheet1
kontrak | week | production | plan produksi | actual produksi | hm | km | cost_ooc | cost_actual | cost_plan
Kontrak BDM | w18 | Hauling Quarry;Quary Mined | 4132.224 | 1597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171156574.0306
Kontrak BDM | w18 | Ore Getting;Ore Hauling | 28712.88 | 22821.55 | 2484.2 | 9400 | 60425533.3418 | 861134385.2653 | 443659659.84
Kontrak BDM | w18 | Stripping Overburden | 18181.7856 | 19066.7 | 630 | 0 | 192641544.4625 | 129967479.8399 | 261513573.1531
Kontrak BDM | w19 | Hauling Quarry;Quary Mined | 4412.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171156574.0306
Kontrak BDM | w19 | Ore Getting;Ore Hauling | 30663.36 | 27750.78 | 2939.6 | 13200 | 114259842.6269 | 1157309407.376 | 443659659.84
Kontrak BDM | w19 | Stripping Overburden | 19416.8832 | 21099.4 | 858 | 0 | 273568498.1714 | 274787836.2086 | 261513573.1531
Kontrak BDM | w20 | Hauling Quarry;Quary Mined | 3724.224 | 1312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171156574.0306
Kontrak BDM | w20 | Ore Getting;Ore Hauling | 25877.88 | 15718.94 | 2712.4 | 10550 | 34404842.0228 | 1034791872.2596 | 443659659.84
Kontrak BDM | w20 | Stripping Overburden | 16386.5856 | 14808.4 | 991 | 0 | 189624246.2497 | 206839451.2112 | 261513573.1531
Kontrak BDM | w21 | Hauling Quarry;Quary Mined | 4412.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171156574.0306
Kontrak BDM | w21 | Ore Getting;Ore Hauling | 30663.36 | 0 | 2884.4 | 11375 | 51590230.554 | 1187341999.9184 | 443659659.84
Kontrak BDM | w21 | Stripping Overburden | 19416.8832 | 0 | 783 | 0 | 212377491.3726 | 228713070.9091 | 261513573.1531
Kontrak BDM | w22 | Hauling Quarry;Quary Mined | 1658.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrak BDM | w22 | Ore Getting;Ore Hauling | 11521.44 | 0 | 1172 | 5100 | 5159023.0554 | 425201538.8853 | 0
Kontrak BDM | w22 | Stripping Overburden | 7295.6928 | 0 | 474 | 0 | 129471586.1216 | 67563063.7443 | 0
Kontrak KBM | w18 | Hauling Quarry;Quary Mined | 3270.6478 | 14556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284199663.9008
Kontrak KBM | w18 | Ore Getting;Ore Hauling | 15370.0848 | 16028.79 | 9160 | 49225 | 351208205.7115 | 1166435014.8365 | 686294183.2193
Kontrak KBM | w18 | Stripping Overburden | 8517.312 | 4233.5 | 3734 | 0 | 620392638.6181 | 1157051997.7413 | 669953444.1449
Kontrak KBM | w19 | Hauling Quarry;Quary Mined | 5124.8506 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284199663.9008
Kontrak KBM | w19 | Ore Getting;Ore Hauling | 24445.5984 | 24700.89 | 7961.5 | 34275 | 335929111.2628 | 1390669521.0405 | 686294183.2193
Kontrak KBM | w19 | Stripping Overburden | 11388.5568 | 3954.86 | 3165 | 0 | 586673284.9994 | 1202490825.9895 | 669953444.1449
Kontrak KBM | w20 | Hauling Quarry;Quary Mined | 4358.2925 | 1067.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284199663.9008
Kontrak KBM | w20 | Ore Getting;Ore Hauling | 20789.1072 | 20350.17 | 5157.5 | 20325 | 222985534.1635 | 854689888.5828 | 686294183.2193
Kontrak KBM | w20 | Stripping Overburden | 9685.0944 | 5355.1 | 2528 | 0 | 534246892.0626 | 746149994.0221 | 669953444.1449
Kontrak KBM | w21 | Hauling Quarry;Quary Mined | 5124.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284199663.9008
Kontrak KBM | w21 | Ore Getting;Ore Hauling | 24445.5984 | 0 | 6391.5 | 23125 | 262861520.8842 | 1031621013.2739 | 686294183.2193
Kontrak KBM | w21 | Stripping Overburden | 11388.5568 | 0 | 2418 | 0 | 436715824.3445 | 842060180.4033 | 669953444.1449
Kontrak KBM | w22 | Hauling Quarry;Quary Mined | 2058.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrak KBM | w22 | Ore Getting;Ore Hauling | 9819.6336 | 0 | 2374 | 9000 | 98264734.4481 | 315005868.2168 | 0
Kontrak KBM | w22 | Stripping Overburden | 4574.7072 | 0 | 892 | 0 | 164999311.1494 | 187725871.9338 | 0