## Sheet1
my | kontrak | production | plan | actual | values | status
02/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 5222995676.18 | 4500096065.7475 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1007714291.91 | 0 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | Development | 7937511.73 | 0 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1909600441.31 | 1291299910.3377 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 8818596000 | 4558790978.8313 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | Support Equipment | 252883000 | 0 | 1 | p_plan
03/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 5827686516.54 | 4734604342.3446 | 1 | p_plan
03/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1652176858.15 | 0 | 1 | p_plan
03/24 | Mining KBM | Development | 4814495.44 | 0 | 1 | p_plan
03/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1805188806.03 | 1209871268.0278 | 1 | p_plan
03/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 6809658000 | 4992666376.6864 | 1 | p_plan
03/24 | Mining KBM | Support Equipment | 230297000 | 0 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 1327295141.47 | 1211273833.7373 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 661810049.34 | 0 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | Ore Getting | 371550000 | 453412011.4589 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 3381000000 | 5946717869.3639 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | Support Equipment | 210000 | 0 | 1 | p_plan
04/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 4200363392.43 | 3807229414.0387 | 1 | p_plan
04/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1531554207.01 | 0 | 1 | p_plan
04/24 | Mining KBM | Development | 0 | 0 | 1 | p_plan
04/24 | Mining KBM | Ore Getting | 877810447.92 | 796422709.0994 | 1 | p_plan
04/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 3762316000 | 1524231156.2246 | 1 | p_plan
04/24 | Mining KBM | Support Equipment | 206696000 | 36017654.4853 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 1112061129.95 | 1097825979.1296 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 784241912.02 | 0 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | Ore Getting | 687181164.06 | 773773377.7602 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2270534700 | 6793356171.2044 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | Support Equipment | 251435.03 | 4066509.3774 | 1 | p_plan
05/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 5129695377.36 | 4747722572.2567 | 1 | p_plan
05/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1186422072.9 | 0 | 1 | p_plan
05/24 | Mining KBM | Development | 0 | 13361387.9542 | 1 | p_plan
05/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1506917780.52 | 1911742809.6031 | 1 | p_plan
05/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 4540841500 | 3078972116.7303 | 1 | p_plan
05/24 | Mining KBM | Support Equipment | 258778500 | 59489502.5304 | 1 | p_plan
01/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 7221648027.16 | 6396973109.3201 | 1 | p_plan
01/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 321099345.82 | 0 | 1 | p_plan
01/24 | Mining KBM | Development | 30791817.47 | 0 | 1 | p_plan
01/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1770142091.12 | 1514866640.6226 | 1 | p_plan
01/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 8534919712.32 | 5004843611.9516 | 1 | p_plan
01/24 | Mining KBM | Support Equipment | 295673188.55 | 0 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 769281224.45 | 692287003.1014 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 304000000 | 0 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | Ore Getting | 493455000 | 689934498.2911 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2436000000 | 3738892857.416 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | Support Equipment | 210000 | 0 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 577196222.26 | 533084173.3935 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 1179000000 | 0 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | Ore Getting | 647325000 | 926305644.1059 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2436000000 | 5083805763.8473 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | Support Equipment | 210000 | 0 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 465593058.81 | 447494709.5902 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 1236494421.65 | 0 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | Ore Getting | 1000424035.31 | 1028276810.0097 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2270534700 | 4589518241.3004 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | Support Equipment | 251435.03 | 1742789.7332 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 405662051.5281 | 1 | p_plan
01/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 9173759.528 | 1 | p_plan
01/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 350210633.6046 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 1317742241.2379 | 1 | p_plan
02/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 18212610.8277 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 917802201.2691 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 10095753.9333 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 841531441.3699 | 1 | p_plan
03/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 14300272.2054 | 1 | p_plan
03/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 1468999784.4375 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 795334213.325 | 1 | p_plan
04/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 10927566.4966 | 1 | p_plan
04/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 1518158633.8502 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 1337742968.1031 | 1 | p_plan
05/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 11737015.8667 | 1 | p_plan
05/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 1465335178.7626 | 1 | p_plan
02/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 5222995676.18 | 4500096065.7475 | 0.86159 | p_actual
02/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1007714291.91 | 0 | 0 | p_actual
02/24 | Mining KBM | Development | 7937511.73 | 0 | 0 | p_actual
02/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1909600441.31 | 1291299910.3377 | 0.67621 | p_actual
02/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 8818596000 | 4558790978.8313 | 0.51695 | p_actual
02/24 | Mining KBM | Support Equipment | 252883000 | 0 | 0 | p_actual
03/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 5827686516.54 | 4734604342.3446 | 0.81243 | p_actual
03/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1652176858.15 | 0 | 0 | p_actual
03/24 | Mining KBM | Development | 4814495.44 | 0 | 0 | p_actual
03/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1805188806.03 | 1209871268.0278 | 0.67022 | p_actual
03/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 6809658000 | 4992666376.6864 | 0.73317 | p_actual
03/24 | Mining KBM | Support Equipment | 230297000 | 0 | 0 | p_actual
03/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 1327295141.47 | 1211273833.7373 | 0.91259 | p_actual
03/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 661810049.34 | 0 | 0 | p_actual
03/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 0 | p_actual
03/24 | Mining BDM | Ore Getting | 371550000 | 453412011.4589 | 1.2203 | p_actual
03/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 3381000000 | 5946717869.3639 | 1.7589 | p_actual
03/24 | Mining BDM | Support Equipment | 210000 | 0 | 0 | p_actual
04/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 4200363392.43 | 3807229414.0387 | 0.9064 | p_actual
04/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1531554207.01 | 0 | 0 | p_actual
04/24 | Mining KBM | Development | 0 | 0 | 0 | p_actual
04/24 | Mining KBM | Ore Getting | 877810447.92 | 796422709.0994 | 0.90728 | p_actual
04/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 3762316000 | 1524231156.2246 | 0.40513 | p_actual
04/24 | Mining KBM | Support Equipment | 206696000 | 36017654.4853 | 0.17425 | p_actual
04/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 1112061129.95 | 1097825979.1296 | 0.9872 | p_actual
04/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 784241912.02 | 0 | 0 | p_actual
04/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 0 | p_actual
04/24 | Mining BDM | Ore Getting | 687181164.06 | 773773377.7602 | 1.126 | p_actual
04/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2270534700 | 6793356171.2044 | 2.992 | p_actual
04/24 | Mining BDM | Support Equipment | 251435.03 | 4066509.3774 | 16.1732 | p_actual
05/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 5129695377.36 | 4747722572.2567 | 0.92554 | p_actual
05/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 1186422072.9 | 0 | 0 | p_actual
05/24 | Mining KBM | Development | 0 | 13361387.9542 | 13361387.9542 | p_actual
05/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1506917780.52 | 1911742809.6031 | 1.2686 | p_actual
05/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 4540841500 | 3078972116.7303 | 0.67806 | p_actual
05/24 | Mining KBM | Support Equipment | 258778500 | 59489502.5304 | 0.22989 | p_actual
01/24 | Mining KBM | Stripping Overburden | 7221648027.16 | 6396973109.3201 | 0.88581 | p_actual
01/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 321099345.82 | 0 | 0 | p_actual
01/24 | Mining KBM | Development | 30791817.47 | 0 | 0 | p_actual
01/24 | Mining KBM | Ore Getting | 1770142091.12 | 1514866640.6226 | 0.85579 | p_actual
01/24 | Mining KBM | Hauling Ore | 8534919712.32 | 5004843611.9516 | 0.5864 | p_actual
01/24 | Mining KBM | Support Equipment | 295673188.55 | 0 | 0 | p_actual
01/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 769281224.45 | 692287003.1014 | 0.89991 | p_actual
01/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 304000000 | 0 | 0 | p_actual
01/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 0 | p_actual
01/24 | Mining BDM | Ore Getting | 493455000 | 689934498.2911 | 1.3982 | p_actual
01/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2436000000 | 3738892857.416 | 1.5348 | p_actual
01/24 | Mining BDM | Support Equipment | 210000 | 0 | 0 | p_actual
02/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 577196222.26 | 533084173.3935 | 0.92358 | p_actual
02/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 1179000000 | 0 | 0 | p_actual
02/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 0 | p_actual
02/24 | Mining BDM | Ore Getting | 647325000 | 926305644.1059 | 1.431 | p_actual
02/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2436000000 | 5083805763.8473 | 2.0869 | p_actual
02/24 | Mining BDM | Support Equipment | 210000 | 0 | 0 | p_actual
05/24 | Mining BDM | Stripping Overburden | 465593058.81 | 447494709.5902 | 0.96113 | p_actual
05/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 1236494421.65 | 0 | 0 | p_actual
05/24 | Mining BDM | Development | 0 | 0 | 0 | p_actual
05/24 | Mining BDM | Ore Getting | 1000424035.31 | 1028276810.0097 | 1.0278 | p_actual
05/24 | Mining BDM | Hauling Ore | 2270534700 | 4589518241.3004 | 2.0213 | p_actual
05/24 | Mining BDM | Support Equipment | 251435.03 | 1742789.7332 | 6.9314 | p_actual
01/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 405662051.5281 | 405662051.5281 | p_actual
01/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 9173759.528 | 9173759.528 | p_actual
01/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 350210633.6046 | 350210633.6046 | p_actual
02/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 1317742241.2379 | 1317742241.2379 | p_actual
02/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 18212610.8277 | 18212610.8277 | p_actual
02/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 917802201.2691 | 917802201.2691 | p_actual
02/24 | Mining KBM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 10095753.9333 | 10095753.9333 | p_actual
03/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 841531441.3699 | 841531441.3699 | p_actual
03/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 14300272.2054 | 14300272.2054 | p_actual
03/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 1468999784.4375 | 1468999784.4375 | p_actual
04/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 795334213.325 | 795334213.325 | p_actual
04/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 10927566.4966 | 10927566.4966 | p_actual
04/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 1518158633.8502 | 1518158633.8502 | p_actual
05/24 | Mining BDM | Hauling Quarry | 0 | 1337742968.1031 | 1337742968.1031 | p_actual
05/24 | Mining BDM | ROAD MAINTENANCE | 0 | 11737015.8667 | 11737015.8667 | p_actual
05/24 | Mining KBM | Hauling Quarry | 0 | 1465335178.7626 | 1465335178.7626 | p_actual