## Sheet1
Slide | Materi | Kontrak | Uraian - 1 | Uraian - 2
Scope - 1 | Ratio (Cost/Jarak) | Mining BDM | Ratio Actual dalam bulan Juli menurun hingga 20% dari Ratio Plan | Penurunan Ratio Actual terlihat mulai dari W2 07/24 hingga W5 07/24
|  | Mining KBM | Ratio Actual dalam bulan Juli meningkat hingga 20% dari Ratio Plan | Peningkatan Ratio Actual terlihat mulai dari W1 07/24 hingga W3 07/24 kemudian menurun pada W5 07/24
| Striping Ratio (BCM/TONASE) | Mining BDM | Ratio Actual dalam bulan Juli menurun hingga 13% dari Ratio Plan | AVG. SR Actual berkisaran 43% menggambarkan aktivitas Hauling Ore lebih intense dari Overburden atau mendapatkan Ore pada Mining BDM lebih mudah dari yang Planing | A | B | Rentang (A - B) | Persentase Penurunan / Peningkatan
|  | Mining KBM | Ratio Actual dalam bulan Juli meningkat hingga 23% dari Ratio Plan | Terlihat dari Grafik Trend SR, Mining KBM hanya 2x mendapatkan persentase SR Actual sesuai dengan Plan SR | 36332 | 78942 | 42610 | 117.3%
| Ratio (Cost/HM) | Mining BDM | Ratio Actual (Cost Tyre/HM) meningkat 154% dari Ratio AVG (Tyre/HM) | Terjadi pemborosan dari segi Cost Tyre/HM memungkinkan dipengaruhi kondisi jalan yang buruk mengakibatkan meningkatkan intensitas kerusakan ban. Perlu dikaji lebih lanjut penyebab kerusakan ban tersebut. Apakah kerusakan diakibatkan Ban terkelupas, Permukaan ban habis, Sobek karena terselip batu, dll
|  | Mining KBM | Ratio Actual (Cost Tyre/HM) meningkat 117% dari Ratio AVG (Tyre/HM)

## Sheet2
SUMBER DATA COST ACTUAL
| MPE |  | COST CONTROL
| COST / PRODUKSI (RP/TON) |  | COST / PRODUKSI (RP/TON)
| MINING BDM | MINING KBM | MINING BDM | MINING KBM
PLAN | 58761.5448 | 105859.131 | 58145.3593 | 107310.7502
ACTUAL | 80237.3623 | 125611.0251 | 79395.9871 | 127333.497
Persentase Peningkatan | 36.55% | 18.66% | 36.55% | 18.66%